ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № ____ (идентификационный номер проекта)

«Ловкие пальчики»

В младшей группе МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна»

- Основные положения

| Куратор проекта: Чечурова Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна» |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Чечурова Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна» |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Чечурова Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна» |  |

2.Календарный план-график работ по проекту

| Код |  | Название работы/процесса | Длит-ть, дни | Начало | Окончание | Документ о выполнении | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |  |  |  |  |  |  |
| 1. | --- | Подготовительный этап | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Изучение методической литературы О.А. Зажигиной «Игры для развития мелкой моторики рук с нестандартным оборудованием». | 2 | 26.08.2023г. | 27.08.2023г. |  | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  |  | Опрос родителей (законных представителей) «Развитие мелкой моторики у дошкольников» | 1 | 28.08. 2023г. | 28.08. 2023г. | Аналитическая справка | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  |  | Подобрана методическая и художественная литература | 1 | 29.08. 2023г. | 29.08. 2023г. | фотоотчет | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  |  | Проведена беседа с родителями на тему «Развитие мелкой моторики рук». | 1 | 30.08. 2023г. | 30.08. 2023г. | Конспект методической разработки | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  |  | Привлечение родителей к участию в проекте «Ловкие пальчики» | 1 | 31.08. 2023г. | 31.08. 2023г. | фотоотчет | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
| 2 | --- | Основной этап | 183 |  |  |  | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | П | Пополнение РППС многофункциональными пособиями | 21 | 01.09. 2023г. | 31.05. 2024г. | Фотоотчет | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | П | Проведение комплекса игр и упражнений с детьми на развитие мелкой моторики рук с нестандартным оборудованием «Мягкие ладошки» (Приложение №1) | 21 | 01.09. 2023г. | 29.09. 2023г. | Картотека игр и упражнений | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | П | Размещение консультативного материала для родителей (Приложение №2) | 21 | 01.09. 2023г. | 31.05. 2024г. | Конспект методической разработки | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | П | Проведение комплекса игр и упражнений с детьми на развитие мелкой моторики рук с нестандартным оборудованием «Колючий мяч» (Приложение №1) | 21 | 01.09. 2023г. | 29.09. 2023г. | Картотека игр и упражнений | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | П | Проведение комплекса игр и упражнений с детьми на развитие мелкой моторики рук с нестандартным оборудованием «Необычный карандаш» (Приложение №1) | 21 | 02.10. 2023г. | 30.10. 2023г. | Картотека игр и упражнений | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | П | Проведение комплекса игр и упражнений с детьми на развитие мелкой моторики рук с нестандартным оборудованием «Фокус» (Приложение №1) | 20 | 01.11. 2023г. | 28.11. 2023г. | Картотека игр и упражнений | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | П | Проведение комплекса игр и упражнений с детьми на развитие мелкой моторики рук с нестандартным оборудованием «Быстрые пальчики» (Приложение №1) | 19 | 04.12. 2023г. | 28.12. 2023г. | Картотека игр и упражнений | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | П | Проведение итоговой игры-соревнование с детьми «Кто быстрее соберет бусы» | 1 | 18.12. 2023г. | 18.12. 2023г. | фотоотчет | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | Р | Проведение Мастер-класс с родителями «Карандаш - массажёр» | 1 | 19.12. 2023г. | 19.12. 2023г. | фотоотчет | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | П | Проведение комплекса игр и упражнений с детьми на развитие мелкой моторики рук с нестандартным оборудованием «Путешествие пальцев» (Приложение №1) | 17 | 08.01. 2024г. | 30.01. 2024г. | Картотека игр и упражнений | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | П | Проведение комплекса игр и упражнений с детьми на развитие мелкой моторики рук с нестандартным оборудованием «Разноцветные резинки» (Приложение №1) | 20 | 01.02. 2024г. | 28.02. 2024г. | Картотека игр и упражнений | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | П | Проведение комплекса игр и упражнений с детьми на развитие мелкой моторики рук с нестандартным оборудованием «Веселые пальчики» (Приложение №1) | 20 | 01.03. 2024г. | 28.03. 2024г. | Картотека игр и упражнений | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | П | Проведение комплекса игр и упражнений с детьми на развитие мелкой моторики рук с нестандартным оборудованием «Умелые пальчики» (Приложение №1) | 21 | 01.04. 2024г. | 29.04. 2024г. | Картотека игр и упражнений | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | П | Проведение игры-соревнование с детьми «Лыжи» | 1 | 22.05. 2024г. | 22.05. 2024г. | фотоотчет | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | Р | Проведение мастер-класса для родителей «Кинезиологические упражнения и пальчиковые игры для развития мелкой моторики рук у детей» | 1 | 23.05. 2024г. | 23.05. 2024г. | фотоотчет | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | П | Создание фотоотчета о проделанной работе | 20 | 02.05. 2024г. | 30.05. 2024г. | фотоотчет | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | Р | Размещение материала на сайте ДОУ и в СМИ | 1 | 31.05. 2024г. | 31.05. 2024г. | Конспект методической разработки | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | П | Изготовление дидактической игры «Облака на ленте» | 5 | 27.05. 2024г. | 31.05. 2024г. | фотоотчет | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | П | Проведен семинар – практикум для педагогов «Речь на кончиках пальцев. Использование нетрадиционных приемов и материала для развития мелкой моторики как стимула развития речи» | 1 | 24.05. 2024г. | 24.05. 2024г. | Методическая разработка | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
|  | Р | Закрытие проекта | 1 | 30.05. 2024г. | 30.05. 2024г. | Скриншот страницы сайта | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. |
| 3 | --- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 183 | 01.09. 2023г. | 31.05. 2024г. |  |  |

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фед. | обл. | мест. | средства хоз. суб-та | заемные средства | Прочие |
| 1. | Бюджет проекта | 0 руб. | - | - | 0 руб. | - | - | - |
| Итого: |  | 0 руб. |  |  |  |  |  |  |

- Бюджет проекта

- Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Отсутствие заинтересованности у родителей в мероприятиях проекта | Невыполнение результата проекта | Проведение предварительной разъяснительной работы с родителями, направленной на мотивированное участие | Вансович Н.И. Овсянникова Т.В. | Проведение разъяснительных бесед с целью формирования осознанной необходимости участия в мероприятиях проекта. |

- Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чечурова Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна» | ---- | Куратор проекта |  |
| 2. | Чечурова Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна» | ----- | Руководитель проекта |  |
| 3. | Чечурова Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна» | ----- | Администратор проекта |  |
| 4. | Овсянникова Татьяна Васильевна, воспитатель | ----- | Член рабочей группы (Р) |  |
| 5. | Вансович Надежда Ивановна, воспитатель | ----- | Член рабочей группы (П) |  |

- Планирование коммуникаций

| Тема | Участники | Ответственный | Форма | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка |  |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка |  |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) |  |